## Slide 1: Челябинская область
Заведующий:
Ишкова Ирина Николаевна
Презентация проекта по внедрению бережливх технологий в системе образования Челябинской области
«Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в
МАДОУ «ДС № 50 г. Челябинска»
Челябинск -2025 г.
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 50 г. Челябинска»

## Slide 2
Челябинская область

## Slide 3
ШАГ 1
Время протекания процесса – 60 мин.
Воспитатель
Работа с тематическим планированием в графике образовательных мероприятий
5 мин.
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
1
3
4
2
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса « Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания»
Воспитатель
Поиск информации для тематического родительского собрания в сети Интернет
27 мин.
Воспитатель
Предоставление подготовленного материала на проверку старшему воспитателю
3 мин.
Старший воспитатель
Проверка предоставленной информации для корректировки
12 мин.
Воспитатель
Вносит корректировки в материал для родительского собрания
5 мин.
Воспитатель
Подготовка материала родительского собрания
8 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ4
ШАГ 5
ШАГ 6
1. Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию
3. Лишняя транспортировка материала на проверку
4. Временные затраты на корректировку представленного материала
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию

## Slide 4
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне ОТСУТСТВУЮТ
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне ОТСУТСТВУЮТ
1 Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию
3. Лишняя транспортировка материала на проверку
4. Временные затраты на корректировку представленного материала
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию
Челябинская область
Пирамида проблем
2
3
4

## Slide 5: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1.Поиск темы родительского собрания | Отсутствие графика проведения образовательных мероприятий | Составления графика образовательных мероприятий
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию | Отсутствие банка данных | Систематизация виртуального методического кабинета
3.Лишняя транспортировка материала на проверку 4. Временные затраты на корректировку представленного материала | Отсутствие Чек-листа по темам родительского собрания | Создание Чек-листа по темам родительского собрания
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию | Отсутствие проекта протокола родительского собрания | Составление проекта протокола родительского собрания
Анализ проблем

## Slide 6
Время протекания процесса – 21 мин.
ВЫХОД
ВХОД
Челябинская область
Карта целевого состояния процесса
«Оптимизации процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МАДОУ «ДС №50 г. Челябинска»»
Воспитатель
Выбор темы родительского собрания из графика образовательных мероприятий
3 мин.
ШАГ 1
Воспитатель
Распечатка Чек-листа родительского собрания
3 мин
Воспитатель
Берет информацию из виртуального методического кабинета кабинета
12 мин.
воспитатель
Распечатывает протокол родительского собрания и готовит проект протокола
3 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
1
2
3
Предложения по улучшению:
4
1. Составления графика образовательных мероприятий (родительских собраний)
2. Составление чек-листа подготовки к тематическому родительскому собранию
3. Создание виртуального методического кабинета с материалами по тематике родительского собрания
4. Создание шаблона протокола родительского собрания

## Slide 7
План реализации проекта
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1. Поиск темы родительского собрания | Составления графика образовательных мероприятий (родительских собраний) | Дворкина М.Н | Март-апрель | График образовательных мероприятий
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию | Систематизация виртуального методического кабинета | Дворкина М.Н. | Март-апрель | Чек-лист
3. Лишняя транспортировка материала на проверку 4. Временные затраты на корректировку представленного материала | Создание Чек-листа по темам родительского собрания | Зайцева Ю.М. Шакирова Е.В | Март-апрель | Создание банка данных на платформе Облако (алгоритм)
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию | Составление проекта протокола родительского собрания | Зайцева Ю.М. Шакирова Е.В | Март-апрель | Протоколы родительских собраний

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
60 минут
СТАЛО:
21 минута
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:
Экономия времени–единицы измерения
65 %
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
Создания графика мероприятий
2.Систематизации виртуального методического кабинета
3. Создание чек-листа по подготовке к родительскому собранию
4. Составление проекта протокола родительского собрания
Челябинская область

## Slide 9: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта

## Slide 10: Челябинская область
Результаты реализации проекта
1 Перечень разработанных нормативных правовых или иных актов (скриншот);
2 Значение целевых и фактических показателей в ходе реализации проекта;
3 Полученный эффект (диаграммы, отражающие оптимизацию ресурсов в ходе реализации Проекта);
4 Примеры внедренных изменений в процессы: приобретение оборудования, программного обеспечения с указанием затрат, оптимизация ведомственного процесса

## Slide 11
ДО
Челябинская область
ФОТО Обея (стенд)
ПОСЛЕ
ФОТО
Работа над картой текущего или целевого состояния

## Slide 12
Стандарт процесса подготовки воспитателя к родительскому собранию
Циклограмма проведения родительских собраний (определение темы родительского собрания)
Чек-лист подготовки к тематическому родительскому собранию
Поиск в ВМК и распечатка необходимого материала
Заполнение
проекта
протокола
родительского
собрания

## Slide 13
Челябинская область
Бережливое образование МАДОУ «ДС № 50 г. Челябинска»
https://50.74.ds.3535.ru/31759/